## Hoja1
| Actividades | Duración
A | Análisis de requisitos | 7
B | Investigación del usuario | 12
C | Diseño de la interfaz | 10
29

## Hoja2
| Actividades | Duración (días) | Responsables | Salida
A | Análisis de requisitos | 7
A1 | Levantamiento de requisitos | 3 | Jesús Aviles, Hansony Maldonado | Documento preliminar al documento de especificación de requisitos
A2 | Analizar y especificación de requisitos | 2 | Jesús Aviles, Hansony Maldonado | Documento de Especificación de Requisitos
A3 | Definir objetivos del proyecto y el modelo de negocio | 2 | Jesús Aviles, Francisco Montero, Hansony Maldonado, Brandon Suarez, Moisés Loria | Documento de Guía del Proyecto
B | Investigación del usuario | 12
B1 | Análisis de competencia | 2 | Brandon Suarez | Matriz de análisis comparativo
B2 | Diseño de Encuentas digitales | 2 | Brandon Suarez | Formularios en Google Forms
| Diseño de Entrevistas | 2 | Brandon Suarez | Documento con las preguntas de la entrevista
B3 | Revisión de las encuentas | 1 | Brandon Suarez | Revisión y corrección de los formularios en Google Forms
| Revisión de las preguntas de las entrevistas | 1 | Brandon Suarez
B4 | Aplicación de las encuentas y las entrevistas | 3 | Brandon Suarez, Moisés Loria | Resultados de la aplicación de los Formularios y las entrevistas
B5 | Creación de perfiles de usuario detallados | 1 | Brandon Suarez | Fichas de usuario
C | Diseño de la interfaz | 10
C1 | Diseñar mapa del sitio y flujo de navegación de la app | 2 | Francisco Montero, Moisés Loria | Mapa del sitio y Árbol de decisiones
C2 | Diseñar un boceto de baja fidelidad de la interfaz gráfica | 3 | Francisco Montero, Moisés Loria | Wireframes de baja fidelidad
C3 | Diseñar la interfaz gráfica | 5 | Francisco Montero, Moisés Loria | Prototipo del alta fidelidad
Total= 29

## Costos
Costos fijos mensuales
Agua | 100
Corriente eléctrica | 5000
Internet | 900
Renta de laptops (5 unidades) | 7800
Seguro de laptops | 400
Renta de espacio | 12000
Mantenimiento y limpieza | 2000
Servicio de Nube | 500
Licencias de Software | 700
Costos variables
Publicidad (redes sociales) | 2500
Cafetería/Insumos de cocina | 1800
Papelería e Impresiones | 600
Transporte y Viáticos | 1500
Roles
Analísta de Negocio (Brandon Emanuel Suarez Balam) | 11000
Diseñador (Moisés Rubén Loria Pech) | 12000
Programador (José Francisco Montero Uc) | 12000
Líder proyecto (Jesús Alberto Aviles Castillo) | 17000
Propietario (Hansony de Jesús Maldonado Medina) | 20000
107800